## Hoja1
Actividad | Julio
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Selección y análisis de base de datos
Formulación de propuesta
Entrega de propuesta
Pre-procesamiento y limpieza
Análisis descriptivo exploratorio
Aportes al reporte de avances
Selección de variables relevantes
Selección y entrenamiento de modelos
Aportes al reporte de avances
Evaluación de resultados y conclusiones
Entrega reporte final